## Mẫu tiến trình chạy
NHIỆM VỤ | THỰC HIỆN | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | SỐ NGÀY | TIẾN ĐỘ | TUẦN 1 | [6 empty] | TUẦN 2 | [6 empty] | TUẦN 3 | [6 empty] | TUẦN 4 | [6 empty] | TUẦN 5 | [7 empty] | TUẦN 6
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Họp triển khai | Cả nhóm | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2 | 100% | bar: 1 to 2
Ý tưởng và duyệt mục tiêu | Cả nhóm | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2 | 100% | bar: 1 to 2
Thiết lập chương trình | Cả nhóm | 2024-03-03 | 2024-04-01 | 30 | 100% | bar: 3 to 1
Chạy và kiểm tra chương trình | Công Hiếu | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2 | 100% | bar: 1 to 2
Nội dung bài Word | Vũ Hiệp | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 6 | 100% | bar: 3 to 8
Nội dung bài PowerPoint | Nhất Huy | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 3 | 100% | bar: 8 to 10